云南省企业就业失业数据采集系统 - 需求变更申请单

| 基本信息 |  | 变更编号 | 2026-CR-002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 云南省企业就业失业数据采集系统 | 申请日期 | 2026/4/10 |
| 申请人 | 项目组 [你的名字] | 紧急程度 | 中 |

一、 变更背景与原因描述

为了进一步提升企业用户填报的灵活性，减少对办公电脑的依赖，省人社厅要求在原有 PC 端采集系统的基础上，新增移动端（微信 H5 或小程序）填报入口，确保企业负责人能随时随地完成数据报送。

二、 变更具体内容

- 接口适配层开发：在后端增加 RESTful 接口，支持移动端身份验证与数据交互。

- 响应式前端开发：设计并实现适配手机屏幕的简易填报页面，涵盖人数上报、报送状态查询及政策通知浏览功能。

- 安全加固：针对移动端接入，增加短信验证码登录校验逻辑，确保数据传输安全性。

三、 受影响的基准 (Impact Analysis)

- 任务分解调整：原 P5 (集成测试与基准交付) 任务拆分为：

  - P5-a：移动端适配与接口开发（新增 5 天工期）。

  - P5-b：全系统集成测试与交付（保持原有 5 天工期）。

- 进度顺延：项目总工期在 V1.1 的基础上再增加 5 天，最终交付日期由 04-25 整体顺延至 04-30。

- 文档更新：同步将项目计划书升级至 V1.2 版本。

四、 审批意见

| 角色 | 审批意见 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 变更理由充分，技术方案可行，已协调开发资源投入移动端适配。 |  | 2026/4/10 |
| 甲方负责人 | 同意新增移动端支持，确认最终交付日期顺延至 4 月 30 日。 |  | 2026/4/10 |