云南省企业就业失业数据采集系统 - 需求变更申请单

| 基本信息 |  | 变更编号 | 2026-CR-001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 云南省企业就业失业数据采集系统 | 申请日期 | 2026/4/3 |
| 申请人 | 项目组 [你的名字] | 紧急程度 | 高 |

一、 变更背景与原因描述

根据云南省人社厅最新下发的《关于加强重点时期就业监测频率的通知》，为更精准地捕捉春季用工波动，要求系统将 1-3 月的填报频率由原定的“按月报送”临时调整为“按半月报送”（即每月 15 日及月底各报送一次）。

二、 变更具体内容

- 业务逻辑调整：企业端填报界面需增加“报送期”选择功能（上旬/下旬），并调整数据校验逻辑以适配半月对比。

- 功能模块修改：修改核心采集模块（P3）的自动校验引擎，增加针对半月人数异常波动的预警提示。

- 报表汇总调整：省级汇总报表需支持按半月跨度进行导出与趋势分析。

三、 受影响的基准 (Impact Analysis)

- 进度影响：核心采集模块（P3）开发工作量增加，工期由 8天 延长至 12天。

- 基准顺延：项目总交付日期由 04-21 整体顺延至 04-25。

- 文档更新：需同步将项目计划书升级至 V1.1 版本。

四、 审批意见

| 角色 | 审批意见 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 经评估，工作量增加在可控范围内，同意调整。 |  | 2026/4/3 |
| 甲方负责人 | 确认业务需求变更，同意进度顺延。 |  | 2026/4/3 |