《云南省企业就业失业数据采集系统》项目计划书

| 文档控制与修订记录表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 修订日期 | 修订内容摘要 | 修订人 |
| V1.0 | 2026-03-25 | 初始项目计划发布。基于《云南省企业就业失业数据采集系统工作说明书》确立项目基准、任务分解及原始进度。 |  |
| V1.1 | 2026-04-03 | 响应 CR-001 需求变更，将 1-3 月月报改为半月报。调整 P3 阶段工期及后续进度基准。 |  |
| V1.2 | 2026-04-10 | 增加手机端需求变更 |  |

1. 项目概述 (Project Overview)

1.1 项目目标

本项目的目标是为云南省建立一套数字化的企业就业失业数据监测系统。通过该系统，省级管理部门能够实时掌握全省企业的用工动态，为政府决策提供精准的数据支撑 。

1.2 业务背景与范围

- 层级架构：系统需支撑“省、市、企业”三级管理模式，实现数据的自下而上报送与自上而下的审核管理 。

- 核心业务点：涵盖企业备案、月度数据采集、报表汇总、多维趋势分析及政务通知发布 。

- 用户群体：主要面向全省范围内的备案企业、各级人社管理部门用户 。

2. 组织架构与职责分配

根据工作说明书的要求，V1.0 计划书需明确三类核心用户的权限边界：

- 企业用户 (Enterprise User)：

  - 负责维护并更新企业基础信息（如组织机构代码、行业等） 。

  - 负责在每个上报期内（按月）如实填报就业人数及变动原因 。

- 市级用户 (Municipal User)：

  - 负责辖区内企业上报数据的审核工作 。

  - 负责向下属企业发布政务通知 。

- 省级用户 (Provincial User)：

  - 拥有最高管理权限，负责全省企业备案的终审 。

  - 负责全省数据的汇总上报、多维图表分析及系统运行监控 。

  - 负责设置统一的上报时限及用户角色定义 。

3. 任务分解结构

“根据《云南省企业就业失业数据采集系统工作说明书》的需求分析，本项目将采取模块化开发策略 。为了确保系统在省、市、企业三端逻辑的严密性，我们将任务分解为以下五个阶段：

3.1 第一阶段：需求分析与环境搭建

- 业务逻辑确认：深入分析企业备案、数据填报、报表管理等核心业务流程 。

- 数据库建模：根据数据说明（如组织机构代码、行业分类、就业人数等）设计数据库表结构 。

- 环境配置：搭建配置管理（CM）环境（如 Git 分支策略确定）及开发服务器。

3.2 第二阶段：基础框架与权限开发

- 用户权限系统：实现省、市、企业三级账号角色定义与功能权限分配 。

- 企业备案模块：开发企业信息录入与修改功能，包含所属地区、企业性质、行业等两级下拉选择逻辑 。

- 备案审核流程：实现市级查看、省级终审的业务闭环 。

3.3 第三阶段：核心采集与逻辑校验

- 数据填报模块：开发建档期与调查期就业人数填报界面 。

- 自动校验引擎：实现“若调查期数据小于建档期数据，就业人数减少类型及原因必填”的强制校验逻辑 。

- 通知管理系统：实现省、市级用户发布、修改及删除通知的功能 。

3.4 第四阶段：报表管理与统计分析

- 报表流转系统：开发数据的上报、退回修改（含备注功能）及审核通过逻辑 。

- 数据汇总与导出：实现按报送期导出企业信息及报表的 Excel 功能 。

- 取样与图表分析：实现各市企业占比饼图，以及基于折线图的岗位变动对比分析和趋势分析 。

3.5 第五阶段：系统管理与接口联调

- 系统监控模块：实现对 CPU、内存、硬盘等硬件运行情况的实时监控 。

- 数据交换接口：开发与国家失业监测系统的数据对接接口 。

- 系统集成测试：针对全业务流程进行联调压力测试。

4. 项目进度计划

4.1 进度编制原则

本项目 V1.0 基准计划周期定为 32 天（自 2026-03-25 起，至 2026-04-25 止）。该计划基于当前《工作说明书》定义的月报业务流程制定 。若后续发生需求变更，将通过变更管理流程调整进度基准。

4.2 关键阶段里程碑表

以下是各开发阶段的具体时间安排，也是生成初始甘特图的核心依据：

| 阶段编号 | 任务 | 开始日期 | 结束日期 | 工期（天） | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 需求细化与环境搭建 | 03-25 | 03-27 | 3 | 需求规格细化版 |
| P2 | 数据库建模与系统原型 | 03-28 | 03-31 | 4 | 数据库表结构、原型图 |
| P3 | 核心采集模块开发 | 04-01 | 04-12 | 12 | 企业备案、月度填报功能 |
| P4 | 审核汇总与图表分析 | 04-13 | 04-20 | 8 | 报表审核、汇总导出、趋势分析 |
| P5 | 集成测试与基准交付 | 04-21 | 05-09 | 19 | 测试报告、V1.0成果包 |

4.3 关键路径说明

- 核心路径：P2（建模） → P3（填报） → P4（审核汇总）。

- 逻辑依赖：必须先完成企业端的数据填报逻辑开发，才能开展市/省端的数据审核与统计分析任务 。

5. 质量保障与配置管理 (V1.0)

5.1 质量保证策略 (QA)

为确保系统开发严格遵循《工作说明书》中的业务逻辑，本项目设立以下质量控制标准：

5.1.1 核心业务校验规则

- 企业备案数据校验：

  - 组织机构代码：强制校验，仅允许输入字母与数字，长度不得超过 9 位 。

  - 格式强制性：邮政编码必须为 6 位数字；联系电话与传真必须符合“（区号）+电话号码”或手机号格式 。

- 就业数据填报逻辑：

  - 人数减少关联校验：系统需自动比对“调查期”与“建档期”人数。若调查期人数小于建档期人数，系统将强制要求用户填写“就业人数减少类型”及“主要原因说明”，否则不允许提交 。

  - 数据必填项：所属地区、企业名称、行业、联系人等 10 余项关键字段设为必填，确保备案信息的完整性 。

5.1.2 审计与日志规范

- 原始数据保护：省级用户对明显错误的数据进行修改时，系统必须采取“副本存储”策略，严禁直接覆盖企业报送的原始数据 。

- 操作审计记录：系统需自动生成修改日志，详细记录修改人、修改时间及修改前后的内容对比，确保所有数据变动均可溯源 。

5.2 配置管理与变更记录 (CM)

本项目引入配置管理机制，旨在监控项目生命周期内的所有文档与代码演进。

5.2.1 版本控制策略

- 管理工具：统一使用 Git 作为版本控制工具，对项目计划书、需求说明及源代码进行分阶段管理。

- 基准定义：当前版本定为 V1.0 (Baseline)。该版本确立了以“月报”为核心、PC端操作为主的项目初始基准线。所有产出物均需经过基准审核后归档。

5.2.2 变更管理流程

- 变更响应机制：项目预设了严格的变更审批流程。任何针对上报频率（如月报改半月报）、操作终端（如新增手机端）或项目工期的调整，均需提交正式的《需求变更单》。

- 迭代记录：针对后续可能发生的 4 月 3 日及 4 月 10 日等关键时间点的需求波动，项目组将通过更新计划书版本（如 V1.1、V1.2）并同步记录在“修订历史表”中，以确保项目演进路径的清晰透明。